燃ゆる感動かごしま国体等薩摩川内市開催競技会場等設計業務委託仕様書

１　業務の名称

燃ゆる感動かごしま国体等薩摩川内市開催競技会場等設計業務委託

２　業務の趣旨

この仕様書は、燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催競技の本大会５競技及びリハ

ーサル２競技（ホッケー競技・ウエイトリフティング競技）大会の会場等設計業務に関

し、必要な事項を定めるものとする。

３　競技名及び競技会場・練習会場

別表１・２のとおり

４　履行期間

契約を締結した日から平成３１年２月２８日までとする。ただし、リハーサル大会の

概算経費について、平成３０年１１月３０日までに報告すること。

５　業務の内容

別表１・２で指定した競技ごとに、本大会５競技及びリハーサル大会２競技（ホッケ

ー競技・ウエイトリフティング競技）の会場等設計業務に関し、別表３を参考に次のと

おり行う。

⑴　調査報告書

会場の実地調査等を実施し、競技会場の施設利用時の留意点、備品（机、椅子、音響

機材等）の現有数及び使用料、施設内の使用可能諸室一覧及び使用料、駐車場等の情

報を取りまとめ、施設の報告書を作成すること。また、併せて設備図面を作成するこ

と。

⑵　会場配置計画

競技会場全体図、競技会場設計配置図、練習会場設計配置図（設定されている場合）、

表彰式配置図及び会場周辺図をそれぞれ作成すること。なお、競技会場全体図におい

ては、会場の装飾配置を、会場周辺図においては、周辺の施設等も表示し、会場への交

通動線に配慮した内容とすること。

⑶　仮設物設計計画

臨時仮設物（テント・プレハブ・仮設トイレ・仮設スタンド・追加設備等）の仕様及

び設計図面等並びに仮設にかかる業務の工程表を作成するとともに、仮設の設営等に

かかる諸費用の一覧を算定し、別表にまとめること。なお、計画に当たっては、必要に

応じ、計画内容での設営の可否を関連諸機関に確認すること。

⑷　諸施設配置計画

諸施設及び諸室の仕様及びレイアウト計画を作成し、それに伴う必要な備品の単価

（税別）及び数量を算定し、別表にまとめること。なお、借用物については、借用にか

かる関連費用の概算金額も算定すること。

⑸　ゾーニング計画

競技役員等、選手・監督及び一般観覧者それぞれについて、会場内外の動線及びゾー

ニングを計画の上、色分けして作成し、ゾーニングに必要な備品の単価（税別）及び数

量を算定し、別表にまとめること。また、行幸啓等の際の対応策も併せて付記するこ

と。

⑹　サイン計画

別表３の看板等のデザイン案及び仕様を作成し、その配置計画を配置図に記入する

こと。また、それらの作成にかかる概算費用の一覧を算定し、別表にまとめること。

⑺　その他

その他必要に応じ、大会運営上必要と思われる図表・積算表等を提出するとともに、

国体推進課職員等に対し、業務上必要なアドバイスを行うこと。

６　成果品の報告予定及び提出期限

別表３のとおり

※競技会(種目)ごとに成果品を編綴すること。

７　提出先及び提出方法

⑴　提出先

薩摩川内市　商工観光部　国体推進課

（薩摩川内市神田町３番２２号）

TEL　0996－23－5111（内線5420・5421） FAX　0996－20－5570

⑵　提出方法

①電子データ（ＣＤ－ＲＯＭもしくはＤＶＤ－ＲＯＭ）　　競技ごとに各２セット

②印刷物（Ａ４冊子、ただし図面はＡ３フルカラー折）　 競技ごとに各３セット

③成果品写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

④国体推進課職員等との打合せ記録簿　　　　　　　　　　競技ごとに１部

８　業務工程表等の作成および進捗状況の報告

受注者は、作業着手前までに次の書類を作成し、国体推進課に提出すること。また、業

務の進捗状況を毎月末までに文書データにて国体推進課に報告するとともに、変更等が

発生した場合など、必要に応じて随時報告をできるようにすること。

①業務工程表（ガントチャート形式）　　　　　　　　　　競技ごとに１部

　②業務責任者及び担当者連絡先一覧　　　　　　　　　　　１部

９　資料提供

国体推進課は受注者に対し、本業務を遂行するに当たり必要な資料を、可能な範囲に

おいて準備し提供を行う。なお、提供された資料については、本業務の終了後、速やかに

国体推進課に返還するものとする。

１０　業務に当たっての留意事項

⑴　本業務は、国体推進課職員や競技団体等との密接な協議に基づき遂行すること。

また、必要に応じて打合せ記録簿を作成し、国体推進課職員等と相互に確認する

こと。

⑵　設計に当たっては、実地調査を詳細に行い、施設及び会場周辺環境の現状を踏ま

えながら、競技会の安全、確実かつ円滑な運営及び合理的で無駄のない施設の運用

を行うこと。

⑶　計画の立案に当たっては、関係法令により必要となる許認可申請等について関係諸官庁等と事前に協議を行い、別途国体推進課が行う建築確認申請及び消防計画申請等において、許可等が取れる計画とすること。

⑷　会場既存の施設・備品を活用することを第一とし、必要以上の仮設物の設置及び備品等のレンタルをしないようにするとともに、特定の業者しか対応できない仮設物もしくは備品を指定せず、一般的かつ同等品において対応可能なものとすること。

⑸　ゾーニング・動線計画については、ユニバーサルデザインを基本とし、競技会の円滑な運営と一般観覧者の安全で快適な観戦を必要最小限の設備により実施できるようにすること。

⑹　図面等の作成については、国体推進課の使用アプリケーション（マイクロソフトビジオ）に対応する形式で作成の上、当該アプリケーションで設計の意図通りに表示を行っているか確認すること。また、必要に応じ、国体推進課職員等に対し、当該アプリケーションの使用方法に関しアドバイスを行うこと。

⑺　図面等の修正提出時には、前回からの修正箇所がわかるような表記方法を実施すること。

１１　その他

⑴　提出する成果品の著作権及びその他のいかなる権利は、すべて発注者である国体推進課に帰属し、データの改変及び二次利用等に対し、いかなる異議も唱えることはできない。また、成果品の引渡前であっても、業務上必要な範囲において報告された計画書等を使用する場合がある。

⑵　上記の業務内容及び業務にあたっての留意事項に反し、再三の指摘にも関わらず改善しない場合は、契約書の定めに基づき、本業務の委託を破棄することができるものとする。

⑶　この仕様書ないし、契約書に定めの無い事項については、その都度、国体推進課及び受注者双方が、誠意を持って協議し処理するものとする。

　　⑷　この業務委託に関しては、次年度以降「燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行

　　　委員会」の業務で必要な場合は、市と同等の取扱いで使用することができるものとする。

別表１

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市競技会場・練習会場一覧

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 競技名 | 種別 | 競技会場 | 練習会場 | 会期(Ｈ３２) | 特記事項 |
| １ | ホッケー | 少年男子 | 樋脇屋外工芝競技場 | 樋脇総合運動場クレーコート | 10/ 8～10/12 | ・樋脇総合運動場（グラウンド及び体育館施設）・樋脇グラウンド・ゴルフ場（上記施設の諸室等は利用可能）　※ただし、事務所等を除く |
| 少年女子 |
| 成年男子 | 丸山自然公園人工芝コート | 丸山自然公園人工芝コート | 10/ 8～10/12 |  |
| 成年女子 |
| ２ | バスケットボール | 少年男子 | 総合運動公園総合体育館（サンアリーナせんだい） | ・東郷総合運動場体育館・小学校または中学校体育館※未定 | 10/ 8～10/12 | ・総合運動公園総合体育館施設敷地以外の施設は利用不可・多目的運動広場の一部は臨時駐車場として利用可能 |
| ３ | ウエイトリフティング | 成年男子 | 入来総合運動場体育館 | 入来総合運動場仮設練習場 | 10/4～10/8 | ・グラウンドは臨時駐車場として利用可能・入来文化ホール及び武道館（上記施設の諸室等は利用可能）　※ただし、事務所等を除く |
| 少年男子 |
| 女子 |
| ４ | 軟式野球 | 成年男子 | 総合運動公園野球場 | ・総合運動公園全天候型運動広場（サンドームせんだい）・御陵下公園野球場 | 10/ 9～10/10 | ・バスケットボールと同様※ただし、練習会場のサンドームを除く |
| ５ | 空手道 | 全種別 | 総合運動公園総合体育館（サンアリーナせんだい） | 総合運動公園総合体育館（サブアリーナ） | 10/4～10/6 | ・バスケットボールと同様 |

別表２

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催リハーサル大会競技会場一覧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 競技名 | 大会名 | 競技会場 | 会期(Ｈ３１)2019年 | 特記事項 |
| １ | ホッケー | 男子第６１回・女子第４１回全日本社会人ホッケー選手権大会 | 樋脇屋外人工芝競技場 | 2019年9/14～9/18 | ・樋脇総合運動場（グラウンド及び体育館施設）・樋脇グラウンド・ゴルフ場（上記施設の諸室等は利用可能）　※ただし、事務所等を除く |
| 丸山自然公園人工芝コート樋脇総合運動場クレーコート |  |
| ２ | ウエイトリフティング | 内閣総理大臣杯第５６回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会レディースカップ第１１回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会 | 入来総合運動場体育館 | 2019年11/22～11/26 | ・グラウンドは臨時駐車場として利用可能・入来文化ホール及び武道館（上記施設の諸室等は利用可能）　※ただし、事務所等を除く |

別表３

成果品の報告予定及び提出期限一覧

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 業務内容 | 成果品 | 仕　様 | 報告予定 | 成果品提出期限 |
| 第１次 | 第２次 |
| ﾘﾊ大会 | 本大会 | ﾘﾊ大会 | 本大会 |
| １ | 調査報告書 | 競技施設調査報告書 | ＰＤＦ形式 | Ｈ30.10.31 | Ｈ312.28 |
| 練習施設調査報告書 | ＰＤＦ形式 |
| 設備現況図(電気・音響・映像・通信・給排水等） | マイクロソフトビジオで編集可能な形式S:1/1000程度 | Ｈ30.10.31 |
| ２ | 会場配置計画 | 競技会場設計配置図 | マイクロソフトビジオで編集可能な形式S:1/500～1/1000程度 | Ｈ3011.30 | Ｈ3012.25 | Ｈ311.31 | Ｈ311.31 |
| 競技会場全体図 | マイクロソフトビジオで編集可能な形式S:1/1000～1/2000程度 |
| 表彰式配置図 | マイクロソフトビジオで編集可能な形式S:1/250程度 |
| 練習会場配置図 | マイクロソフトビジオで編集可能な形式S:1/500～1/1000程度 |
| 会場周辺図 | マイクロソフトビジオで編集可能な形式S:1/3000程度 |
| ３ | 仮設物設計計画 | 仮設物仕様図 | マイクロソフトビジオで編集可能な形式S:1/50～1/100程度 |
| 仮設物設置・撤去工程表 | ガントチャート表記エクセルで編集可能な形式 |
| 仮設関連費用概算表 | xls形式 |
| ４ | 諸施設配置計画 | 諸室備品指示書 | マイクロソフトビジオで編集可能な形式S:1/50程度 |  |  |  |  |  |
| 備品・用品一覧表 | xls形式 |
| ５ | ゾーニング計画 | ゾーニング・動線計画図 | マイクロソフトビジオで編集可能な形式S:1/500～1/1000程度 |
| ゾーニング計画積算一覧表 | xls形式 |
| ６ | サイン計画（図面は一括作成可） | 基本施設表示サイン/デザイン及び仕様図 | GIF,JPG,TIFF形式のいずれかS:1/10程度 | Ｈ3012.25 | Ｈ3012.25 |
| 諸室・諸施設サイン/デザイン及び仕様図 | GIF,JPG,TIFF形式のいずれかS:1/10程度 |
| 誘導サイン/デザイン及び仕様図 | GIF,JPG,TIFF形式のいずれかS:1/10程度 |
| 歓迎装飾物サイン/デザイン及び仕様図 | GIF,JPG,TIFF形式のいずれかS:1/20程度 |
| 諸注意サイン/デザイン及び仕様図 | GIF,JPG,TIFF形式のいずれかS:1/20程度 |
| 表彰式サイン/デザイン及び仕様図 | GIF,JPG,TIFF形式のいずれかS:1/20程度 |
| 競技運営サイン/デザイン及び仕様図 | GIF,JPG,TIFF形式のいずれかS:1/20程度 |
| サイン計画積算一覧表 | xls形式 |
| 7 | その他 | 大会運営上必要な図書・積算表等 | xls形式もしくはマイクロソフトワード標準で読み書きが可能な表示形式 |