燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催競技会場等

変更設計業務委託仕様書

１　業務の名称

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催競技会場等変更設計業務委託

２　業務の趣旨

この仕様書は、燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市開催競技の本大会５競技（６会場）

の現況の設計書（既存データ）について、更新、見直しによる変更が生じた設計業務等に

関し、必要な事項を定めるものとする。

３　競技名及び競技会場

　⑴　ホッケー：樋脇屋外人工芝競技場、丸山自然公園人工芝コート（２会場）

　⑵　バスケットボール：総合運動公園総合体育館

　⑶　ウエイトリフティング：入来総合運動場体育館

　⑷　軟式野球：総合運動公園野球場

　⑸　空手道：総合運動公園総合体育館

４　履行期間

契約を締結した日から令和４年２月２８日までとする。

５　業務の内容

本市開催５競技の競技運営施設等の設計業務について、既存データを変更する際、新型コ

ロナウイルス感染症対策を加味したうえで、次のとおり作成する。なお、燃ゆる感動かごし

ま国体薩摩川内市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）所有データの使用アプリ

ケーション（マイクロソフトビジオ）に対応する形式で作成するものとする。

⑴　会場配置計画

競技会場全体図、競技会場設計配置図、練習会場設計配置図（設定されている場合）、表彰式配置図及び会場周辺図等の作成。

※三重県や栃木県の先行事例及び中央競技団体が示す新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン等を参考に、新型コロナウイルス感染症への対策を盛り込むこと。（以下の各項に同じ）

　⑵　仮設物設計計画

仮設物（テント・プレハブ・仮設トイレ・仮設スタンド・電気設備、追加設備等）の仕様及び設計図面等を作成し、設営及び撤去等に係る工程表を作成すること。

⑶　諸施設配置計画

　　諸施設及び諸室の仕様及びレイアウト計画の作成。

⑷　ゾーニング計画

　　ゾーニング・動線計画図の作成。

⑸　仮設施設等設置・撤去費用、備品等積算書

　　仮設施設等設置・撤去費用及び整備備品等の積算書を作成すること。なお、単価に

関する資料（見積書、単価根拠等）を含むものとする。

⑹　変更作業の時期及び回数

　　契約の締結月から毎月２回を基本とし、変更設計データを提出する。

⑺　その他

競技団体との協議により、諸室又は仮設物等のレイアウト等に変更が生じた場合は

必要な図表等を作成すること。

その他、大会運営上必要となる図表等の作成及びそれに関するアドバイスを行うこと。

６　提供資料

　　関係図表（マイクロソフトビジオ）、積算表（マイクロソフトエクセル）

７　成果品の報告及び提出期限

別表１のとおり。

８　提出先及び提出方法

⑴　提出先

薩摩川内市神田町３番２２号

燃ゆる感動かごしま国体薩摩川内市実行委員会

（薩摩川内市　商工観光部　国体推進課内）

TEL　0996－23－5111（内線5421） FAX　0996－20－5570

⑵　提出方法

ア　電子データ（ＣＤ－ＲＯＭもしくはＤＶＤ－ＲＯＭ）　競技ごとに各２セット

　　イ　印刷物（Ａ４冊子、ただし図面はＡ３フルカラー折）　２部

９　業務に当たっての留意事項

⑴　本業務は、市実行委員会職員や競技団体等との密接な協議に基づき遂行すること。

また、必要に応じて打合せ等を市実行委員会職員と相互に確認すること。

⑵　設計図面等の作成については、市実行委員会の使用アプリケーション（マイクロソ

フトビジオ）に対応する形式で作成の上、当該アプリケーションで設計の意図通りに

表示を行っているか確認すること。また、必要に応じ、市実行委員会職員等に対し、当

該アプリケーションの使用方法に関しアドバイスを行うこと。

⑶　図面等の修正提出時には、前回からの修正箇所がわかるような表記方法を実施する

こと。

10　その他

⑴　提出する成果品の著作権及びその他のいかなる権利は、すべて発注者である市実行委員会に帰属し、データの改変及び二次利用等に対し、いかなる異議も唱えることはできない。

⑵　上記の業務内容及び業務にあたっての留意事項に反し、再三の指摘にも関わらず改

善しない場合は、契約書の定めに基づき、本業務の委託を破棄することができるもの

とする。

⑶　この仕様書ないし契約書に定めの無い事項については、その都度、市実行委員会及

び受注者双方が、誠意を持って協議し処理するものとする。

⑷　この業務委託に関しては、市実行委員会解散後は薩摩川内市へ帰属するものし、同等の取扱いで使用することができるものとする。